## ADMINISTRAÇÃO_
RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:		PREFEITURA MUNICIPAL					EXERCÍCIO:			2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL:				1º TRIMESTRE OBRAS - JAN / FEV / MAR / 2016.
					EM R$
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TP-003/2013 (SUS)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXEXCUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO PALMEIRA, NESTE MUNICÍPIO.	MINISTÉRIOS DA SAÚDE	MINISTÉRIOS DA SAÚDE	R$ 179.784,21	XXX	10.565.011/0001-72	PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.	031/2013	14.11.2013	120 DIAS	R$ 165.396,78	ANDAMENTO	2º TERMO ADITIVO 14.03.2015-31.12.2015		4.4.90.51	R$ 130.000,00	R$ 130.000,00	R$ 130.000,00	35.396,78 SALDO	CONCLUÍDA
TP-004/2013 (SEDUC)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXEXCUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO SÍTIO MONDÉ DOS CABRAIS, NESTE MUNICÍPIO.	PRÓ-INFÂNCIA MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-FNDE	PRÓ-INFÂNCIA MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-FNDE	R$1.019.123,41	xxx	10.565.011/0001-72	PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.	068/2013	20.12.2013	270 DIAS	R$1.019.123,41	ANDAMENTO	1º TERMO ADITIVO 22.09.2014 A 22.09.2015 2º TERMO ADITIVO 22.09.2015 A 22.03.2016		4.4.90.51	R$ 509.687,50	R$ 509.687,50	R$ 509.687,50	R$ 523.164,87 SALDO	ANDAMENTO
TP-006/2013 (SEDUC)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTUÁRIO NO SÍTIO DE SERRA DE AÍRES , NESTE MUNICÍPIO.	PRÓ-INFÂNCIA MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-FNDE	PRÓ-INFÂNCIA MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-FNDE	R$ 509.773,03	XXX	10.565.011/0001-72	PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTO LTDA - EPP.	067/2013	03.12.2013	270 DIAS	R$ 509.773,03	ANDAMENTO	2º TERMO ADITIVO 31.12.2014 A 31.12.2015 3º TERMO ADITIVO 31.12.2015 A 31.12.2016		4.4.90.51	R$ 279.047,61	R$ 279.047,61	R$ 279.047,61	R$ 288.147,82 SALDO	ANDAMENTO
TP-001/2014 (SEDUC)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃODA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO SITIO PACAS, NESTE MUNICIPIO.	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO+C14:O14C14:Q14C14:P14C14:O14C14:P14C14:Q1C14:O14	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R$926.263,12	XXX	10.565.011/0001-72	PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.	002/2014	15.03.2014	270 DIAS	R$ 915.023,98	ANDAMENTO	1º TERMO ADITIVO 13.12.2014 A 13.12.2015 2º TERMO ADITIVO 11.12.2015 A 11.06.2016		4.4.90.51	R$181.380,00	R$181.380,00	R$181.380,00	R$733.643,98G14:T14B15F14:T14F14:T14E14:T14B15F14:T14DB14:T14	ANDAMENTO
TP-001/2014 (SUS)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR (USF) NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICIPIO.	MINISTÉRIOS DA SAÚDE+C15:O15C15:P15C15:Q15C15:P15C1C15:O15	MINISTÉRIOS DA SAÚDE	R$408.000,00	XXX	10.565.011/0001-72	PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.	006/2014	14.03.2014	180 DIAS	R$ 405.149,83	ANDAMENTO	2º TERMO ADITIVO 31.12.2014 A 31.12.2015 3º TERMO ADITIVO 01.01.2016 A 31.12.2016		4.4.90.51	R$ 318.969,04	R$ 318.969,04	R$ 318.969,04	R$ 165.467,57 SALDO	ANDAMENTO
TP-002/2014 (SUS)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR (USF) NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO.	MINISTÉRIO DA SAÚDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R$ 408.000,00	XXX	10.565.011/0001-72+G16:G16:Q16	PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.	007/2014	14.03.2014	180 DIAS	R$ 405.149,83	ANDAMENTO	2º TERMO ADITIVO 31.12.2014 A 31.12.2015 3º TERMO ADITIVO 01.01.2016 A 31.12.2016		4.4.90.51	R$ 212.408,65	R$ 212.408,65	R$ 212.408,65	R$ 245.830,98 SALDO	ANDAMENTO
DP-001/2014 (SUS)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO.	MINISTÉRIO DA SAÚDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R$149.845,44	XXX	03.965.980/0001-55G17:Q17BG17:R17	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	012/2014	06.08.2014	120 DIAS	R$ 148.504,91	ANDAMENTO	3° TERMO ADITIVO 04.01.2016 (ACRÉSCIMO) 4º TERMO DE ADITIVO 11.02.2016 A 31.12.2016	+H17:O17G17:O17F17:O17E17:O17D17:O17C1A17:O17	4.4.90.51	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00		R$ 128.504,91 SALDO	ANDAMENTO
TP-002/2014 (SEDUC)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO SÍTIO SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO.	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO+C18:O18C18:P18C18:O18C18:N18	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R$ 942.071,62	XXX	14.417.792/0001-09	SS.SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	014/2014	27.08.2014	270 DIAS	R$ 933.956,54	ANDAMENTO	1º TERMO ADITIVO 25.05.2015 a 25.02.2016 2º TERMO ADITIVO 25.02.2016 A 31.12.2016		4.4.90.51	R$ 261.785,47	R$ 261.785,47	R$ 261.785,47	R$ 672.171,07 SALDO	ANDAMENTO
TP-002/2015 (ADM)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REDE DE ESGOTO PARA AS LOCALIDADES DO LOTEAMENTO GONZAGÃO E DO LOTEAMENTO JOSÉ ABÍLIO, NESTE MUNICÍPIO.	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - FEM	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - FEM	R$ 150.381,11	XXX	03.965.980/0001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	033/2014	24.09.2014	120 DIAS	R$ 149.907,77	ANDAMENTO	1º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO: 26.01.2015 A 26.07.2015. 2º TERMO ADITIVO: 27.07.2015 A 27.01.2016 3º TERMO ADITIVO: 20.01.2016 (ACRÉSCIMO) 4º TERMO ADITIVO: 28.01.2016 A 31.12.2016		4.4.90.51	R$ 87.843,69	R$ 87.843,69	R$ 87.843,69	R$ 62.064,08-SALDO	ANDAMENTO
TP-003/2014 (SEDUC)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 379.706,48	XXX	03.965.980/0001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	018/2014	08/12/2014	120 DIAS	R$ 379.470,39	ANDAMENTO	1º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO 06.04.2015 A 06.08.2015 2º TERMO ADITIVO 06.08.2015 A 06.02.2016		4.4.90.51	R$ 359.270,23	R$ 359.270,23	R$ 359.270,23	R$ 35.026,05	CONCLUIDA
TP-003/2014 (SUS)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DOS PSF's LOCALIZADOS NOS SÍTIOS PACAS E SERRA DE AÍRES, NESTE MUNICIPIO.	MINISTÉRIO DA SAÚDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	SÍTIO PACAS R$ 115.350,00 E SÍTIO SERRA DE AÍRES R$ 95.500,00, TOTALIZANDO R$ 210.800,00(DUZENTOS E DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS)	PACAS R$ 13.515,75;SERRA DE AÍRES R$ F21:P21TOTALIZANDO R$ 24.182,63(VINTE E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)	03.965.980/0001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	017/2015 018/2015	09.12.2014	240 DIAS	PACAS R$ 128.305,25, SERRA DE AÍRES R$ 105.748,25, TOTALIZANDO R$ 234.053,50(DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)	ANDAMENTO	1º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO 10.04.2015 A10.08.2015 2º TERMO ADITIVO 10.08.2015 A 10.02.2016 3º TERMO ADITIVO 11.02.2016 A 31.12.2016		4.4.90.51	R$ 199.661,88	R$ 199.661,88	R$ 199.661,88	R$ 34.391,62 SALDO	ANDAMENTO
CC-020/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E CONSTRUÇÃO DE ESCADAS EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	R$ 59.659,46	XXX	13.506.553/0001-62	CONSTRUTORA GOMES E SANTOS LTDA- ME	030/2014	08.09.2014	60 DIAS	R$ 58.466,31	FINALIZADA	2º TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 31.12.2014 A 30.06.2015.		4.4.90.51	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO R$ 58.466,31	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO R$ 58.466,31	R$ 58.466,31		CONCLUÍDA
CC-018/2014	CONTRATAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COM MEIO FIO DA RUA FELIX FRANCISCO - LOT. SÃO JOÃO E AS RUAS 02 E 03 - LOT. JOSÉ ABILIO ALVES DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	R$ 87.667,56	XXX	03.419.731/0001-64	CARMO CONSTRUÇÕES LTDA - ME	029/2014	04.09.2014	60 DIAS	R$ 87.392,86	FINALIZADA	2º TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 31.12.2014 A 30.06.2015.		4.4.90.51	R$ 87.237,08	R$ 87.237,08	R$ 87.237,08		CONCLUÍDA
CC 022/2014	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	R$ 40.845,49	XXX	19.739.239/0001-06	ALAN E ATYLA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	035/2014+I24:O24	18.11.2014	60 DIAS	R$ 40.125,00	CONCLUÍDA	1º TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 16.01.2015 A 16.07.2015	R$ 40.845,49+I24:O24	4.4.90.51	R$ 40.125,00	R$ 40.125,00	R$ 40.125,00		CONCLUÍDA
TP-003/2014 (ADM)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFEORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NESTE MUNICÍPIO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	R$ 146.260,83	XXX	03.965.980/0001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	001/2015	06.01.2015	120 DIAS	R$ 144.772,88	ANDAMENTO	1º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO 07.05.2015 a 08.09.2015 2º TERMO ADITIVO 08.09.15 A 08.09.2016		4.4.90.51	R$ 89.218,380	R$ 89.218,380	R$ 89.218,30	R$ 55.554,50 SALDO	ANDAMENTO
TP-004/2014 (ADM)	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍCPIO.	TERMO DE ADESÃO Nº 039/2014-FEM	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - FEM	R$ 307.829,58	XXX	03.965.980/0001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	002/2015	07.01.2015	180 DIAS	R$ 306.725,17	ANDAMENTO	1º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO 08.07.2015 A 08.01.2016 2º TERMO ADITIVO 08.01.2016 A 08.02.2016		4.4.90.51	R$ 185.947,13	R$ 185.947,13	R$ 185.947,13	R$ 120.778,04 SALDO	ANDAMENTO
TP-001/2015 (ADM)	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, NESTE MUNICÍCPIO.	TERMO DE ADESÃO Nº 039/2014-FEM	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - FEM	R$ 380.195,12	XXX	03.965.980/0001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	012/2015	15.05.2015	120 DIAS	R$ 376.312,54	ANDAMENTO	1º TERMO PRORROGAÇÃO 16.09.2015 A 16.02.2016		4.4.90.51	R$178.251,15	R$178.251,15	R$178.251,15	R$ 198.061,39 SALDO	ANDAMENTO
TP-002/2015 (ADM)	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS: DA CULTURA, DO BAIRRO NOVO, DO LOTEAMENTO JOSÉ ABÍLIO E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO.	CONTRATO DE REPASSE Nº1014.301-08	MINISTÉRIO DO TURÍSMO	R$ 998.550,60	R$ 23.550,60	07.791.333/0001-25	CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL - LTDA	014/2015	05.06.2015	12 MESES	R$ 992.554,43	ANULADA EM 06.07.2015	xxxx		4.4.90.51	xxxxx			R$ 992.554,43	ANULADA
TP-003/2015 (ADM)	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTO EM PARALELO, NESTE MUNICÍPIO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	R$ 291.607,97	R$ 291.607,97	03.965.980/0001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	021/2015	26.06.2015	180 DIAS	R$ 290.567,36	ANDAMENTO	1º TERMO ADITIVO 28.12.2015 A 2812.2016		4.4.90.51	xxxx	xxxx	R$ 290.567,36	R$ 290.567,36	ANDAMENTO
TP-004/2015 (ADM)	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS: DA CULTURA, DO BAIRRO NOVO, DO LOTEAMENTO JOSÉ ABÍLIO E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO.	CONTRATO DE REPASSE Nº1014.301-08	MINISTÉRIO DO TURÍSMO	R$ 998.550,60	R$ 23.550,60	XXX	XXX	XXX	XXX	12 MESES	R$ 998.550,60	XXX	xxxx		4.4.90.51	xxxxx	XXX	XXX	R$ 998.550,60	ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA-001/2015(ADM)	LOTE I – RUA MAURO GILBERTO DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ ROMERO SOUZA FILHO, RUA JOSÉ DAS NEVES VIEIRA E RUA FREI DAMIÃO; LOTE II – RUA MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, RUA TANCREDO NEVES, RUA CASTELO BRANCO - LADO ESQUERDO, RUA PROJETADA 01 E RUA PROJETADA 02; LOTE III: RUA ALZIRA MARIA DE LIMA – TRECHO 2 E RUA PRINCIPAL; LOTE IV: RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04 E RUA AQUINO DE MELO, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04, RUA ALZIRA MARIA DE LIMA – TRECHO 01, NO BAIRRO NOVO, E RUA SEVERINO COELHO XAVIER NO BAIRRO MUTIRÃO; LOTE V: RUA 01, RUA 02, TRAVESSA 01, TRAVESSA 02, RUA PADRE CÍCERO E RUA SÃO PEDRO(PARTE),	CONTRATO DE REPASSE Nº 1006.812-48 Nº 1005.377-90 Nº 1007.888-54 Nº 1012.025-35 Nº1004.450-34	MINISTÉRIO DAS CIDADES	R$ 1.797.295,72	R$ 122.995,72					4.4.90.51	xxxxx	R$ 1.797.295,72	R$ 1.797.295,72	R$ 1.797.295,72	ANULADA
CONCORRÊNCIA-002/2015(ADM)	LOTE I – RUA MAURO GILBERTO DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ ROMERO SOUZA FILHO, RUA JOSÉ DAS NEVES VIEIRA E RUA FREI DAMIÃO; LOTE II – RUA MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, RUA TANCREDO NEVES, RUA CASTELO BRANCO - LADO ESQUERDO, RUA PROJETADA 01 E RUA PROJETADA 02; LOTE III: RUA ALZIRA MARIA DE LIMA – TRECHO 2 E RUA PRINCIPAL; LOTE IV: RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04 E RUA AQUINO DE MELO, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04, RUA ALZIRA MARIA DE LIMA – TRECHO 01, NO BAIRRO NOVO, E RUA SEVERINO COELHO XAVIER NO BAIRRO MUTIRÃO; LOTE V: RUA 01, RUA 02, TRAVESSA 01, TRAVESSA 02, RUA PADRE CÍCERO E RUA SÃO PEDRO(PARTE),	CONTRATO DE REPASSE Nº 1006.812-48 Nº 1005.377-90 Nº 1007.888-54 Nº 1012.025-35 Nº1004.450-34	MINISTÉRIO DAS CIDADES	R$ 1.797.295,72	R$ 122.995,72	03.965.980/0001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	015/2015+I31:O31I31:Q31	08.06.2015	180 DIAS	R$ 1.785.371,12	ANDAMENTO	1º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO 12.02.2016 A 12.08.2016		4.4.90.51	R$ 62.357,99	R$ 62.357,99	R$ 62.357,99	R$ 1.723.013,13 SALDO	ANDAMENTO
PP-002/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DAS OBRAS MUNICIPAIS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	R$ 162.000,00	R$ 162.000,00	10.272.663/0001-19	PONTO DA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	011/2015	30.04.2015	12 MESES	R$ 126.000,00	ANDAMENTO	xxxx		3.3.90.39	R$ 105.000,00	R$ 105.000,00	R$ 105.000,00	R$ 21.000,00 SALDO	ANDAMENTO
PP-010/2015	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA E DE ARQUITETURA PARA DIVERSAS OBRAS, NESNTE MUNICÍPIO, QUE COMPREENDERÁ A MÃO DE OBRA E TODOS OE EQUIPAMENTOS E AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	R$ 336.459,33	R$ 336.459,33			XXX	XXX	XXX	XXX	FRACASSADA	XXX		3.3.90.39	XXX	XXX	XXX	XXX	FRACASSADA
DP-001/2015	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA E DE ARQUITETURA PARA DIVERSAS OBRAS, NESNTE MUNICÍPIO, QUE COMPREENDERÁ A MÃO DE OBRA E TODOS OE EQUIPAMENTOS E AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	R$ 336.459,33	R$ 336.459,33	10.272.663/0001-19	PONTO DA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	014/2015 (SAÚDE) 036/2015 (ADM)	27.11.2015	12 MESES	R$ 20.335,57 R$ 302.676,82	CONCLUÍDA	XXX		3.3.90.39	XXX	XXX	XXX	XXX	CONCLUÍDO
CC- 007/2015	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÕES DE POÇOS, TIPO CACIMBÃO PARA AS COMUNIDADES 01 E 02, LOCALIZADAS EM MONDÉ DOS CABRAIS E LAGOA DOS RAMALHOS , NESTE MUNICÍPIO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	R$ 128.676,76	R$ 128.676,76	08.179.270/0001-13	MACHADO E SOBRAL CONSTRUÇÕES LTDA	019/2015	16,06,2015	64 DIAS	CACIMBÃO 01 R$ 76.717,01 R$51.287,26 TOTALIZANDO R$ 128.004,27	CONCLUÍDA	XXX		3.3.90.39	R$ 128.004,27	R$ 128.004,27	=S33;S32;S31;S29;S27;S26;S25;S24;S23;S22;S21;S20;S19;S18;S17;S16;S15;S14;S13;S12		CONCLUÍDO
TP-001/2016	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, NO POVOADO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO.	MINISTÉRIO DA SAÚDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE-CONVÊNIO	R$ 411.939,34	R$ 411.939,34	11.870.137/0001-13	S.A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA-EPP	016/2016	14.04.2016	180 DIAS	R$ 407.835,88	CONCLUÍDA	XXX	XXX	4.4.90.51	XXX	XXX	XXX	XXX	ANDAMENTO

					TOTAL R$	XXXXX	XXXXXX			XXXXX

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

Camocim de São Félix, em 18 de Abril de 2016

Clarissa Siqueira Pessôa					Ivson Gonsalves da Silva					Maria das Mercês Barros S. Oliveira
Secretária de Saúde					Secretário de Infraestrutura - CPF nº 037.647.884-53					Secretária de Educação - CPF nº 249728.864-04

					Uilson de Moura França
					Prefeito Municipal - CPF nº 688.528.194-87

## ADM_1º_T_2015
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CONSOLIDADO)

UNIDADE:		FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					EXERCÍCIO:			2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					PERÍODO REFERENCIAL:
					EM R$
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

					TOTAL	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.