## ADMINISTRAÇÃO_
RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:		PREFEITURA MUNCIPAL					EXERCÍCIO:			2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL:				2º TRIMESTRE 2016 - ABRIL / MAIO / JUNHO - 2016
					EM R$
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TP-002/2016	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO POVOADO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO.	MINISTÉRIO DA SAÚDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R$ 411.939,34	XXX	15.088.207/0001-37	S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA-	016/2016	14.04.2016	180 DIAS	R4 407.835,88	CONCLUÍDA 14.04.2016	XXX	XXX	4.4.90.51	XXX	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	ANDAMENTO
CC-010/2016	CONSTRUÇÃO DE UM PALHOÇÃO E PALHOCINHA, EM ESTRUTURA METÁLICA, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS MUNICIPAIS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	Lote I: R$ 61.883,46; Lote II: R$ 13.877,95. Totalizando R$ 75.761,41	XXX	07.863.330/0001-50	GM IN CORPORADORA SERVIÇPOSE TRANPORTES LTDA - ME	028/2016	10/06/2016	15 DIAS	Lote I: R$ 59.450,32; Lote II: R$ 13.288,63. Totalizando R$ 72.738,95	CONCLUÍDA 10/07/2016	xxx	xxx	3.3.90.39	xxx	xxx	xxx	xxx	ANDAMENTO
CC-008/2016	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL,EM ATENDIMENTOS ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016., NESTE MUNICÍPIO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	R$ 66.333,33	XXX	030.142.194-36	SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR	026/2016	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016 até 31/12/2016	CONCLUÍDA 11/04/2016	xxx	xxx	3.3.90.36	xxx	R$ 19.500,00	R$ 19.500,00	19.500,00	ANDAMENTO
CR-001/2016	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM OS CONTRATOS DE REPASSE: LOTE I - PT 1016.216-23; E LOTE II - PT 1017.274-40, NESTE MUNICÍPIO.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.213.326,80	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	LOTE I - PT 1016.216-23, (180 DIAS) E LOTE II - PT 1017.274-40 (120DIAS).	XXX	ADIADA	XXX	XXX	4.4.90.51	XXX	XXX	XXX	XXX	ADIADO
CC-009/2016	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DAS ÁRVORES DE DIVERSAS DE RUAS , NESTE MUNICÍPIO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE.	R$ 48.338,02	XXX	08.179.270/0001-13	MACHADO E SOBRAL CONSTRUÇÕES LTDA-ME	031/2016	13.06.2016	90 DIAS	R$ 48.046,44	CONCLUÍDA 13/06/2016	XXX	XXX	3.3.90.39	XXX				ANDAMENTO
TP-001/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTCOS EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	TREMO DE ADESÃO-FEM 2015	TREMO DE ADESÃO-FEM 2015	R$ 1.121.710,79	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	LOTE I - (180 DIAS) LOTE II (180 DIAS)	XXX	ADIADA P/ (13/06/2016) ADIADA P/ (27/06/2016) ADIADA P/ (04/07/2016). REUNIÃO: (18/07/2016)	XXX	XXX	4.4.90.51	XXX	XXX	XXX	XXX	ADIADO
TP-001/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTCOS EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO.	TREMO DE ADESÃO-FEM 2015	TREMO DE ADESÃO-FEM 2015	R$ 1.121.710,79	XXX	10.766.129/0001-69	GM Ramos Construções Ltda	041/2016 042/2016	21/07/2016	LOTE I - (180 DIAS) LOTE II (180 DIAS)	Lote I - R$ 954.865,96 Lote II - R$ 206.074,68 Totalizando R$ 1.157.940,64	CONCLUÍDA REUNIÃO: (18/07/2016)	XXX	XXX	4.4.90.51	XXX	XXX	XXX	XXX	ANDAMENTO
CR-001/2016	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM OS CONTRATOS DE REPASSE: LOTE I - PT 1016.216-23; E LOTE II - PT 1017.274-40, NESTE MUNICÍPIO.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.213.326,80	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	LOTE I - PT 1016.216-23, (180 DIAS) E LOTE II - PT 1017.274-40 (120DIAS).	XXX	REUNIÃO: (19/08/2016)	XXX	XXX	4.4.90.51	XXX	XXX	XXX	XXX	ANDAMENTO
					R$ 19.500,00	R$ 19.500,00	R$ 19.500,00	xxx

Camocim de São Félix, em 26 de JULHO de 2016

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

Clarissa Siqueira Pessôa					Ivson Gonsalves da Silva					Maria das Mercês Barros S. Oliveira
Secretária de Saúde					Secretário de Infraestrutura - CPF nº 037.647.884-53					Secretária de Educação - CPF nº 249728.864-04

					Uilson de Moura França
					Prefeito Municipal - CPF nº 688.528.194-87

## ADM_1º_T_2015
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CONSOLIDADO)

UNIDADE:		FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					EXERCÍCIO:			2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					PERÍODO REFERENCIAL:
					EM R$
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

					TOTAL	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.