## 1º_trimestre_Prefeitura
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE					EXERCÍCIO: 2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROCESSO Nº 014 TOMADA DE PREÇO Nº001/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	Nº006/2015	FEM	926.818,27	62.526,51	18.570.749/0001-30	GM RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA	Nº041/2016	21/06/2016	180 dias	R$951.865,96	43121	360 DIAS		4.4.90.51	R$47.338,56	R$47.338,56	R$47.338,56	R$314.273,66	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 014 TOMADA DE PREÇO Nº001/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS	Nº006/2015	FEM	200.000,00	8.168,82	18.570.749/0001-30	GM RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA	Nº042/2016	21/06/2016	180 dias	R$206.074,61	43121	360 DIAS		4.4.90.51				R$158.655,20	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 001 CONCORRÊNCIA Nº0012/2016	PAVIMENTAÇÃO SOBRE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE O PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO EXINSTENTE EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CONTRA TO DE REPASSE: LOTE 1 PT 1016.216-23	803084/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.482.100,00	210.307,17	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	Nº 43/2016	20/09/2016	180 dias	R$1.692.407,17	20/03/2017	720 DIAS		4.4.90.51	R$293.449,83	R$293.449,83	R$293.449,83	R$855.379,83	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 001 CONCORRÊNCIA Nº0012/2016	PAVIMENTAÇÃO SOBRE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE O PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO EXINSTENTE EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CONTRA TO DE REPASSE: LOTE 2 PT 1017.274-40	803978/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES	443.650,00	75.794,43	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	Nº 44/2016	20/09/2016	120 dias	R$519.444,43	20/01/2017	720 DIAS		4.4.90.51	R$75.402,42	R$75.402,42	R$75.402,42	R$517.708,52	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018	MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 73/2018	23/05/2018	90 dias	R$226.717,91	23/08/2018	90 dias		4.4.90.51	R$70.166,32	R$70.166,32	R$70.166,32	R$155.392,92	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018	MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 98/2018	13/07/2018	90 dias	R$121.621,90	13/10/2018	90 dias		4.4.90.51	R$49.285,96	R$49.285,96	R$49.285,96	R$121.621,90	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018	MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 02/2019	03/01/2019	90 dias	R$64.407,25	08/02/2019	90 dias		4.4.90.51	R$64.407,25	R$64.407,25	R$64.407,25	R$64.407,25	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018	MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 81/2019	31/05/2019	90 dias	R$14.534,99	31/08/2019	90 dias	R$3.174,43	4.4.90.51	R$17.709,42	R$17.709,42	R$17.709,42	R$17.709,42	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MINICÍPIO.		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 70/2018	14/05/2018	180 dias	R$157.253,70	14/11/2018	180 dias		4.4.90.51	R$38.982,22	R$38.982,22	R$38.982,22	R$141.494,78	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MINICÍPIO.		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 01/2019	03/01/2019	180 dias	R$123.410,00	03/07/2019	180 dias	R$30.852,50	4.4.90.51	R$137.919,14	R$137.919,14	R$137.919,14	R$137.919,14	CONCLUIDO
PROCESSO Nº 023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MINICÍPIO.		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 22/2019	01/03/2019	180 dias	R$236.575,86	30/09/2019		R$57.708,28	4.4.90.51	R$284.039,55	R$284.039,55	R$284.039,55	R$284.039,55	CONCLUIDO
PROCESSO Nº 014/2018 CARTA CONVITE Nº003/2018	SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO O ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, LAUDOS, LEVANTAMENTOS, PROJETOS DE ENGENHARIA, PARECERES, VISTORIAS, E OUTROS DE MESMAS NATUREZAS, NECESSÁRIOS À CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DEMANDADOS PELA / ADMINISTRAÇÃO.		RECURSO PRÓPRIO			27.395.211/0001-27	B & F SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ME	Nº 19/2018	05/02/2018	11 meses	R$82.500,00	31/12/2018	11 meses		4.4.90.51	R$82.500,00	R$82.500,00	R$82.500,00	R$82.500,00	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 003/2018 TOMADA DE PREÇO Nº001/2019	REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA, NA AVENIDA CEL JOÃO BEZERRA		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 09/2019	01/02/2019	90 dias	R$73.925,28	01/05/2019	30 dias	R$14.040,66	4.4.90.51	R$87.965,94	R$87.965,94	R$87.965,94	R$87.965,94	CONCLUÍDO
DISPENSA	AQUISIÇÃO DE 17 PLACAS DE CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		RECURSO PRÓPRIO			04.491.431/0001-59	PREMLDADOS SÃO JORGE LTDA				R$8.290,00				4.4.90.51	R$3.290,00	R$8.290,00	R$8.290,00	R$8.290,00	CONCLUÍDO
DISPENSA	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, DESTINADO AO PROJETO DO CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 866324/2018, NO LOTEAMENTO MONTE VERDE		RECURSO PRÓPRIO			08.039.043/0001-92	AERTON MAGNO N. DA SILVA ME				R$2.500,00				4.4.90.51	R$2.500,00	R$2.500,00	R$2.500,00	R$2.500,00	CONCLUÍDO
DISPENSA	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL COM GEORREFERENCIAMENTO, DEMONSTRANDO UNIDADES CONSTRUÍDAS, SISTEMA VIÁRIO E ÁREAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO HEROTIDES JOSÉ DOS SANTOS		RECURSO PRÓPRIO			08.039.043/0001-92	AERTON MAGNO N. DA SILVA ME				R$6.000,00				4.4.90.51	R$6.000,00	R$6.000,00	R$6.000,00	R$6.000,00	CONCLUÍDO
DISPENSA	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL COM GEORREFERENCIAMENTO, DEMONSTRANDO UNIDADES CONSTRUÍDAS, SISTEMA VIÁRIO E ÁREAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA E RURAL		RECURSO PRÓPRIO			08.039.043/0001-92	AERTON MAGNO N. DA SILVA ME	Nº 68/2019	02/05/2019	30 DIAS	R$24.000,00				3.3.90.39	R$24.000,00	R$24.000,00	R$24.000,00	R$24.000,00	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 037/2019 CARTA CONVITE Nº003/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM, SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA LEONARDO PORTO, BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO.		RECURSO PRÓPRIO			14.133.443/0001-65	CF CONSTRUTORA EIRELI	Nº 98/2019	26/06/2019	90 dias	R$161.615,04	26/09/2019	90 DIAS	R$10.597,68	4.4.90.51	R$167.705,30	R$167.705,30	R$167.705,30	R$167.705,30	CONCLUÍDO
DISPENSA	EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SONDAGENS, RETIRADA DE CORPOS DE PROVA E VERIFICAÇÃO DE ESPESSURAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DOS CONTRATOS DE REPASSE 1016.216-23 E 1017.274-40		RECURSO PRÓPRIO			31.795.048/0001-67	A F DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS	Nº 69/2019	15/05/2019	30 DIAS	R$8.300,00	15/06/2019			4.4.90.51	R$8.300,00	R$8.300,00	R$8.300,00	R$8.300,00	CONCLUÍDO
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE PRÉDIO PARA IMPANTAÇÃO DO NUCLEO DE SEGURANÇA PÚBLICA , RUA SUELY VITAL DE ARAÚJO		RECURSO PRÓPRIO			27.190.920/0001-76	SLF ENGENHARIA EIRELI - ME	Nº 67/2019	02/05/2019	90 dias	R$32.744,61	02/08/2019			4.4.90.51	R$32.744,61	R$32.744,61	R$32.744,61	R$32.744,61	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 008/2019 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NA RUA GERALDO FERREIRA DE SOUZA		FEM			27.190.920/0001-76	SLF ENGENHARIA EIRELI - ME	Nº 70/2019	27/05/2019	90 dias	R$56.290,37	27/07/2019			4.4.90.51	R$56.290,37	R$56.290,37	R$56.290,37	R$56.290,37	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 030 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019	EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MIGUEL ARRAES - LOTE II		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 113/2019	15/07/2019	180 dias	R$193.818,46	15/01/2020		R$72.755,28	4.4.90.51	R$169.290,82	R$169.290,82	R$169.290,82	R$169.290,82	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 030 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019	EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MIGUEL ARRAES - LOTE I		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 114/2019	15/07/2019	180 dias	R$178.937,59	15/01/2020			4.4.90.51	R$41.560,62	R$41.560,62	R$41.560,62	R$41.560,62	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 033 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 150/2019	02/10/2019	180 dias	R$323.848,81	02/04/2020			4.4.90.51	R$142.169,32	R$142.169,32	R$142.169,32	R$142.169,32	EM ANDAMENTO
DISPENSA	SERVIÇOS TÉCNICOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO DE LOTES OBJETO DO PROGRAMA HABITACIONAL DE CAMOCIM - PROHABIT (CONFORME LEI Nº 559)		RECURSO PRÓPRIO			25.275.842/0001-87	LL LOPES E JF DE HOLANDA ENGENHARIA LTDA	Nº 179/2019	02/12/2019	30 DIAS	R$24.920,00				04.482.0160.1033.0000	R$12.460,00	R$12.460,00	R$12.460,00	R$12.460,00	EM ANDAMENTO

					TOTAL	R$ 1.915.477,65	R$ 1.920.477,65	R$ 1.920.477,65	R$ 3.610.379,15

Declaramos que as informacões contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

ANDREWS DE MELO SILVA - CPF: 079.500.884-86 - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA					GISELE DO CARMO BEZERRA - CPF 027.879.434-38 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO					GIORGE DO CARMO BEZERRA - CPF: 031.411.334-76 - PREFEITO