## 1º_trimestre_Prefeitura
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE					EXERCÍCIO: 2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROCESSO Nº 014 TOMADA DE PREÇO Nº001/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	Nº006/2015	FEM	VALOR REPROGRAMADO NO FEM 937.177,52	38.163,88	18.570.749/0001-30	GM RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA	Nº041/2016	21/06/2016	180 dias	R$951.865,96		360 DIAS	R$287.961,17	4.4.90.51	R$387.860,48	R$387.860,48	R$387.860,48	R$603.131,52	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 014 TOMADA DE PREÇO Nº001/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS	Nº006/2015	FEM	200.000,00	8.168,82	18.570.749/0001-30	GM RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA	Nº042/2016	21/06/2016	180 dias	R$206.074,61	25/11/2019	360 DIAS		4.4.90.51	R$47.419,48	R$47.419,48	R$47.419,48	R$206.074,61	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 001 CONCORRÊNCIA Nº0012/2016	PAVIMENTAÇÃO SOBRE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE O PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO EXINSTENTE EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CONTRA TO DE REPASSE: LOTE 1 PT 1016.216-23	803084/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.482.100,00	210.307,17	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	Nº 43/2016	20/09/2016	180 dias	R$1.692.407,17	20/03/2017	720 DIAS		4.4.90.51	R$178.376,87	R$178.376,87	R$178.376,87	R$1.033.756,70	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 001 CONCORRÊNCIA Nº0012/2016	PAVIMENTAÇÃO SOBRE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE O PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO EXINSTENTE EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CONTRA TO DE REPASSE: LOTE 2 PT 1017.274-40	803978/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES	443.650,00	75.794,43	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	Nº 44/2016	20/09/2016	120 dias	R$519.444,43	20/01/2017	720 DIAS		4.4.90.51				R$517.708,52	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 014/2018 CARTA CONVITE Nº003/2018	SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO O ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, LAUDOS, LEVANTAMENTOS, PROJETOS DE ENGENHARIA, PARECERES, VISTORIAS, E OUTROS DE MESMAS NATUREZAS, NECESSÁRIOS À CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DEMANDADOS PELA / ADMINISTRAÇÃO.		RECURSO PRÓPRIO			27.395.211/0001-27	B & F SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ME	Nº 19/2018	05/02/2018	11 meses	R$82.500,00	31/12/2018	11 meses		4.4.90.51	R$22.500,00	R$22.500,00	R$7.500,00	R$90.000,00	DISTRATO
PROCESSO Nº 030 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019	EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MIGUEL ARRAES - LOTE II		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 113/2019	15/07/2019	180 dias	R$193.818,46	15/01/2020		R$72.755,28	4.4.90.51	R$97.175,19	R$97.175,19	R$97.175,19	R$266.466,01	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 030 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019	EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MIGUEL ARRAES - LOTE I		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 114/2019	15/07/2019	180 dias	R$178.937,59	15/01/2020		R$24.676,47	4.4.90.51	R$162.053,44	R$162.053,44	R$162.053,44	R$203.614,06	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 025 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019	OPERAÇÃO 01014301-08, CONVENIO 800596 MINISTERIO DO TURISMO, APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA, BAIRRO NOVO, FREI LUCIANO E SANTA LUZIA		MINISTÉRIO DO TURISMO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 155/2019	31/10/2019	180 dias	R$606.398,62			R$52.199,22	4.4.90.51	R$122.787,26	R$122.787,26	R$122.787,26	R$122.787,26	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 033 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 150/2019	02/10/2019	180 dias	R$323.848,81	02/04/2020		R$79.473,98	4.4.90.51	R$259.881,26	R$259.881,26	R$259.881,26	R$402.050,58	CONCLUÍDO
DISPENSA	SERVIÇOS TÉCNICOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO DE LOTES OBJETO DO PROGRAMA HABITACIONAL DE CAMOCIM - PROHABIT (CONFORME LEI Nº 559)		RECURSO PRÓPRIO			25.275.842/0001-87	LL LOPES E JF DE HOLANDA ENGENHARIA LTDA	Nº 179/2019	02/12/2019	30 DIAS	R$24.920,00				4.4.90.51	R$12.460,00	R$12.460,00	R$12.460,00	R$24.920,00	CONCLUÍDO
DISPENSA	AQUISIÇÃO DE TUBOS COLETORES DE ESGOTO		RECURSO PRÓPRIO			69.939.239/0001-28	HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				R$23.712,00				4.4.90.51	R$23.712,00	R$23.712,00	R$23.712,00	R$23.712,00	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 038/2019 TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019	EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOB PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO ESXISTENTE NO MUNICIPIO - CONTRATO DE REPASSE		MINISTÉRIO DAS CIDADES	245850,00	71180,83	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	Nº 115/2019	29/07/2019	120 DIAS	R$317.030,83				4.4.90.51	R$282.130,17	R$282.130,17	R$282.130,17	R$282.130,17	EM ANDAMENTO
DISPENSA	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LOT. RESIDENCIAL DE INTERESSE SOCIAL N.S. DO CARMO, LEI 559/2019		RECURSO PRÓPRIO			08.039.043/0001-92	AERTON MAGNO N. DA SILVA - ME	Nº 018/2020	30/01/2020	45 DIAS	R$16.100,00				4.4.90.51	R$16.100,00	R$16.100,00	R$16.100,00	R$16.100,00	CONCLUÍDO
DISPENSA	EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA VILA DE PACAS - ZONA RURAL		RECURSO PRÓPRIO			09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA LTDA	Nº 001/2020	07/01/2020	90 DIAS	R$30.385,53	25/06/2020			4.4.90.51	R$30.379,35	R$30.379,35	R$30.379,35	R$30.379,35	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 003/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020	EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO DA RUA GERALDO FERREIRA DE SOUZA - TRECHO 02.		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 016/2020	30/01/2020	90 DIAS	R$107.747,17	28/04/2020		R$15.234,78	4.4.90.51	122.981,94	122.981,94	122.981,94	122.981,94	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 026/2020 CARTA CONVITE Nº001/2020	SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO O ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, LAUDOS, LEVANTAMENTOS, PROJETOS DE ENGENHARIA, PARECERES, VISTORIAS, E OUTROS DE MESMAS NATUREZAS, NECESSÁRIOS À CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DEMANDADOS PELA / ADMINISTRAÇÃO.		RECURSO PRÓPRIO			08.039.043/0001-92	AERTON MAGNO N. DA SILVA - ME	Nº 78/2020	01/06/2020	210 DIAS	R$52.500,00				3.3.90.39.00	R$52.500,00	R$52.500,00	R$52.500,00	R$52.500,00	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 020/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020	EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 079/2020	01/06/2020	180 DIAS	R$594.663,42			R$145.182,48	4.4.90.51	739.741,52	739.741,52	739.741,52	739.741,52	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 001/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020	CONSTRUÇÃO DE MURO, NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DO CARMO DESTINADO AO PROHABIT (LEI Nº 559/2019)		RECURSO PRÓPRIO			27.190.920/0001-76	SLF ENGENHARIA EIRELI - ME	Nº 080/2020	02/06/2020	180 DIAS	R$131.525,79				4.4.90.51	131.525,79	131.525,79	131.525,79	131.525,79	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 028/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020	AQUISIÇÃO DE TUBOS COLETORES DE ESGOTO		RECURSO PRÓPRIO			69.939.239/0001-28	HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nº 097/2020	21/07/2020	90 DIAS	R$112.410,00				4.4.90.51	R$41.040,00	R$41.040,00	R$41.040,00	R$41.040,00	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 019/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020	REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS JOÃO BEZERRA, JUSCELINO KUBTISCHEK, OSCAR EUGÊNIO, MANOEL ALVES, ALFREDO NARCISO PONTES - DA ZONA URBANA		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 082/2020	10/07/2020	180 DIAS	R$715.021,05			R$86.464,23	4.4.90.51	801.450,11	801.450,11	801.450,11	801.450,11	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 037/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020	PINTURA E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA DA SILVA		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	Nº 115/2020	09/09/2020	30 DIAS	R$55.000,00			R$26.064,20	4.4.90.51	81.064,20	81.064,20	81.064,20	81.064,20	CONCLUÍDO
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS		RECURSO PRÓPRIO			18.570.749/0001-30	GM RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA	Nº125/2016	01/10/2020	30 DIAS	R$29.309,96				4.4.90.51	R$29.309,96	R$29.309,96	R$29.309,96	R$29.309,96	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 035/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS LED, DESTINADAS A MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.		RECURSO PRÓPRIO			28.541.206/0001-48	S A DE ABREU COMERCIO DE MAT DE CONST E SUP EIRELI	Nº118/2020	18/09/2020	30 DIAS	R$16.476,40				4.4.90.51	R$16.476,40	R$16.476,40	R$16.476,40	R$16.476,40	CONCLUÍDO
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS LED, DESTINADAS A MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.		RECURSO PRÓPRIO			28.541.206/0001-48	S A DE ABREU COMERCIO DE MAT DE CONST E SUP EIRELI	Nº085/2020	28/09/2020	60 DIAS	R$30.316,00				4.4.90.51	R$30.316,00	R$30.316,00	R$30.316,00	R$30.316,00	CONCLUÍDO
					TOTAL	R$ 3.689.241,42	R$ 3.689.241,42	R$ 3.674.241,42	R$ 5.869.236,70

Declaramos que as informacões contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

ANDREWS DE MELO SILVA - CPF: 079.500.884-86 - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA					GISELE DO CARMO BEZERRA - CPF 027.879.434-38 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO					GIORGE DO CARMO BEZERRA - CPF: 031.411.334-76 - PREFEITO