## trimestre_Prefeitura
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE					EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROCESSO Nº 026/2020 CARTA CONVITE Nº001/2020	SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO O ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, LAUDOS, LEVANTAMENTOS, PROJETOS DE ENGENHARIA, PARECERES, VISTORIAS, E OUTROS DE MESMAS NATUREZAS, NECESSÁRIOS À CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DEMANDADOS PELA / ADMINISTRAÇÃO.		RECURSO PRÓPRIO			08.039.043/0001-92	AERTON MAGNO N. DA SILVA - ME	Nº 78/2020	01/06/2020	210 DIAS	R$52.500,00		1080 DIAS	R$270.000,00	3.3.90.39.00	R$67.500,00	R$22.500,00	R$90.000,00	R$322.500,00	EM ANDAMENTO (SERVIÇO CONTÍNUO)
PROCESSO Nº 020/2022 TOMADA DE PREÇOS 005/2022	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS ARTÉRIAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	110/2022	23/06/2022	150 dias	R$937.523,51		150 DIAS	R$228.132,86	4.4.90.51.99	R$45.049,27		R$45.049,27	R$45.049,27	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 026/2022 TOMADA DE PREÇOS 007/2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	036/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	R$ 2.012.934,68	R$ 41.080,30	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	160/2022	01/09/2022	360 DIAS	R$1.898.742,39			R$355.789,35	4.4.90.51.99	R$1.100.677,10		R$1.100.677,10	R$2.254.531,74	CONCLUÍDO
PROCESSO 036/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 023/2022	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MEIO FIO, TAPA BURACO, NA ZONA URBANA E RURAL					41.551.578/0001-13	OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	001/2023	10/01/2023	360 DIAS	R$104.500,00			R$52.250,00	4.4.90.51.99	R$141.136,85		R$141.136,85	R$141.136,85	CONCLUÍDO
PROCESSO 036/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 023/2022	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MEIO FIO, TAPA BURACO, NA ZONA URBANA E RURAL					41.551.578/0001-13	OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	098/2023	18-04-2023	360 DIAS	R$83.600,00				4.4.90.51.99	R$83.600,00		R$83.600,00	R$83.600,00	CONCLUÍDO
PROCESSO: 007/2023 TOMADA DE PREÇO: 001/2023	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE					41.551.578/0001-13	OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	024/2023	16/02/2023	360 DIAS	R$135.201,96			R$34.268,96	4.4.90.51.99	R$135.201,17		R$135.201,17	R$135.201,17	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 029/2023 / TOMADA DE PREÇOS 007/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NA RUA ALZIRA MARIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX (PE)					27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI	CONTRATO 136/2023	22/05/2023	360 DIAS	R$690.677,93			R$167.115,34	4.4.90.51.99	R$480.634,33		R$480.634,33	R$480.634,33	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 135/2023 / TOMADA DE PREÇOS 004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DE SERRA DE AIRES					27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI	135/2023	22/05/2023	360 DIAS	R$417.736,62			R$98.966,15	4.4.90.51.99	R$232.847,00	R$213.047,41	R$445.894,41	R$445.894,41	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 035/2023 / TOMADA DE PREÇOS 008/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS ROMERO INÁCIO DA SILVA E MIGUEL ARRAES DE ALENCAR					29.505.771/0001-12	CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	195/2023	04/07/2023	360 DIAS	R$214.341,10			R$76.993,62	4.4.90.51.99	R$228.804,00	R$15.701,23	R$244.505,23	R$244.505,23	EM ANDAMENTO
PROCESSO Nº 040/2023 / DISPENSA 007/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MURO DE CONTENÇÃO, ALAMBRADO E DRENAGEM DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY DA PRAÇA DA CULTURA					38.935.406/0001-39	PAPA-FINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA	250/2023	20/07/2023	180 DIAS	R$73.397,07				4.4.90.51.99	R$73.397,07		R$73.397,07	R$73.397,07	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 006/2022 / TOMADA DE PREÇOS 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS	803084/2014	MINISTÉRIO DO / DESENVOLVIME / NTO REGIONAL	R$ 2.074.328,04	R$ 592.228,04	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA	058/2022	02/08/2022	120 DIAS	R$874.341,84		240 DIAS	R$2.768,67	4.4.90.51.99	R$2.768,67		R$2.768,67	R$877.110,51	CONCLUÍDO
PROCESSO Nº 047/2023 TOMADA DE PREÇOS 011/2023	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS ARTÉRIAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA	350/2023	06/12/2023	360 DIAS	R$547.445,22				4.4.90.51.99		R$212.395,84	R$212.395,84	R$212.395,84	EM ANDAMENTO
					TOTAL	R$ 2.591.615,46	R$ 463.644,48	R$ 3.055.259,94	R$ 5.103.560,58

Declaramos que as informacões contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	ANDERSON LUIS LEMOS DE MELO					GISELLE DO CARMO BEZERRA					GIORGE DO CARMO BEZERRA
	CPF 087.554.014-73					CPF 027.879.434-38					CPF: 031.411.334-76
	SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA					SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO					PREFEITO

## trimestre_Assistencia
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE					EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROCESSO LICITATÓRIO 037/2022 TOMADA DE PREÇOS 009/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					29505771/0001-12	CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	237/2022	15/12/2022	90 DIAS	R$ 178.222,33		90 DIAS	R$23.266,60	3.3.90.39.14	73.809,42	73.809,42	73.809,42	189.467,77	CONCLUÍDA
					TOTAL	R$ 73.809,42	R$ 73.809,42	R$ 73.809,42	R$ 189.467,77

Declaramos que as informacões contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	ANDERSON LUIS LEMOS DE MELO					FLAVIANA MARIA DA SILVA MELO BEZERRA					GIORGE DO CARMO BEZERRA
	CPF 087.554.014-73					CPF 093.520.924-73					CPF: 031.411.334-76
	SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA					SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					PREFEITO

## Consolidado_Saúde
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE					EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2021 - DISPENSA Nº001/2021	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, NECESSÁRIOS A CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEMANDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		RECURSO PROPRIO			08.039.043/0001-92	AERTON MAGNO N. DA SILVA - ME	98/2021	01/07/2021	180 DIAS	R$30.000,00		900	R$120.000,00	3.3.90.39.14	R$45.000,00	R$15.000,00	R$60.000,00	R$150.000,00	EM ANDAMENTO (SERVIÇO CONTÍNUO)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022	REALIZAÇÃO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA E NÃO PROGRAMADA (URGENTE OU EMERGENCIAL), SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PACAS		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA	231/2022	05/12/2022	90 DIAS	R$176.808,21			R$32.305,24	3.3.90.39.14	R$35.649,37		R$35.649,37	R$209.113,45	CONCLUÍDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022	REALIZAÇÃO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA E NÃO PROGRAMADA (URGENTE OU EMERGENCIAL), SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COHAB		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-95	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA	006/2023	17/01/2023	90 DIAS	R$38.955,65			R$19.327,81	3.3.90.39.14	R$58.198,83		R$58.198,83	R$58.198,83	CONCLUÍDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022	REALIZAÇÃO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA E NÃO PROGRAMADA (URGENTE OU EMERGENCIAL), SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA DE AIRES		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-96	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA	010/2023	17/01/2023	90 DIAS	R$137.009,15	23/03/2023		R$49.705,33	3.3.90.39.14	R$186.714,48		R$186.714,48	R$186.714,48	CONCLUÍDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022	REALIZAÇÃO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA E NÃO PROGRAMADA (URGENTE OU EMERGENCIAL), SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-97	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA	005/2023	17/01/2023	90 DIAS	R$40.817,56			R$7.299,82	3.3.90.39.14	R$48.117,38		R$48.117,38	R$48.117,38	CONCLUÍDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 017/2023	REALIZAÇÃO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA E NÃO PROGRAMADA (URGENTE OU EMERGENCIAL), SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PALMEIRA		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-97	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA	110/2023	02/05/2023	90 DIAS	R$150.608,19			R$22.205,56	3.3.90.39.14	R$166.520,74		R$166.520,74	R$166.520,74	CONCLUÍDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 017/2023	REALIZAÇÃO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA E NÃO PROGRAMADA (URGENTE OU EMERGENCIAL), SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-97	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA	138/2023	22/05/2023	90 DIAS	R$117.796,92			R$9.092,67	3.3.90.39.14	R$126.889,59		R$126.889,59	R$126.889,59	CONCLUÍDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2023 - TOMADA DE PREÇO 010/2023	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SMS/FMS DESTE MUNICÍPIO		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-97	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA	105/2023	02/05/2023	90 DIAS	R$749.618,66			R$295.563,72	4.4.90.51.99	R$708.454,82	R$292.400,57	R$1.000.855,39	R$1.000.855,39	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 017/2025	EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DO BOM PARTO		RECURSO PRÓPRIO			27.603.095/0001-97	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA	305/2023	30/08/2023	360 DIAS	R$2.850.000,00			R$236.379,91	4.4.90.51.99		R$665.360,79	R$665.360,79	R$665.360,79	EM ANDAMENTO

					TOTAL	R$ 1.375.545,21	R$ 972.761,36	R$ 2.348.306,57	R$ 2.611.770,65

Declaramos que as informacões contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	ANDERSON LUIS LEMOS DE MELO					GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL PESSOA E MELO					GIORGE DO CARMO BEZERRA
	CPF 087.554.014-73					CPF: 490.806.104-10					CPF: 031.411.334-76
	SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA					SECRETÁRIA DE SAÚDE					PREFEITO